П с к о в с к а я  о б л а с т ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.05.2024 № 22-р

О проведении тренировки по

развертыванию пункта временного

размещения населения на

территории муниципального

образования «Островский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Планом основных мероприятий Островского района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год, ст. ст. 15, 16, 32 Устава муниципального образования «Островский район»:

1. Заместителю главы Администрации Островского района 22 мая 2024 года в МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район». провести штабную тренировку по развертыванию пункта временного размещения (далее ПВР) по теме «Организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС населения, доставленного в ПВР».

2. Утвердить прилагаемый календарный план подготовки и проведения тренировки.

3. Руководителям организаций, задействованных в проведении штабной тренировки:

- организовать исполнение мероприятий штабной тренировки, в соответствии с планом проведения тренировки, в части касающейся;

- определить состав сил и средств, привлекаемых к участию в штабной тренировке.

3.1. Рекомендовать директору МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им К.И. Назаровой»:

- обеспечить качественную и своевременную подготовку к тренировке по развертыванию ПВР;

- с получением сигнала перевести администрацию ПВР на работу в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация»;

- организовать подготовку ПВР для размещения эвакуированного населения с использованием своей материально-технической базы.

3.2. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Островскому району для проведения тренировки выделить двух сотрудников для обеспечения общественного порядка и регулирования движения в районе ПВР.

3.3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Островская МБ» выделить врача и медсестру для работы медпункта на ПВР.

3.4. Рекомендовать ведущему инженеру ПАО «Ростелеком» филиал в Новгородской и Псковской областях сервисный центр г. Опочка (Остров) обеспечить бесперебойную связь на ПВР с районной эвакокомиссией и комиссией района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

3.5. Рекомендовать начальнику СС торговли и питания организовать питание эвакуированного населения на ПВР.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Островского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Островского района						        Д. М. Быстров

Верно: заместитель

управляющего делами                                                                       О. С. Павлова

Приложение

Утвержден

распоряжением Администрации

Островского района

от 13.05.2024  № 22-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки и проведения штабной тренировки по развертыванию ПВР

(22 мая 2024 года)

ЦЕЛИ:

а) для администрации ПВР:

- совершенствование практических навыков и знаний личного состава ПВР;

- проверка готовности ПВР по приему и размещению пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Островского района.

в) для населения:

- повышение готовности населения к действиям при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, природного и техногенного характера;

- обучение порядку и правилам поведения при эвакуационных мероприятиях;

г) для органов управления:

- проверка готовности формирований и служб к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование навыков в работе, приемов и способов при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

д) для сил и средств муниципального звена РСЧС:

- организация оповещения и информирование населения;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 09.00 до 13.00 час  22.05.2024

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Остров,  МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой

НА ТРЕНИРОВКУ ПРИВЛЕКАЮТСЯ: администрация Островского района,  МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой, ОМВД России по Островскому району, ГБУЗ «Островская МБ», СС торговли и питания, эвакокомиссия района,  руководство и сотрудники пункта временного размещения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Определение исходных данных для проведения ШТ (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состава руководства и посредников и др. | До 20.05.2024 | Председатель эвакокомиссии |  |
| 2 | Довести Распоряжение и календарный план до исполнителей | До 20.05.2024 | Председатель эвакокомиссии |  |
| 3 | Проверить и при необходимости откорректировать план приведения в готовность ПВР | До 21.05.2024 | директор МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой |  |
| II. Подготовка участников тренировки |  |  |  |  |
| 1 | Проверить и при необходимости доукомплектовать ПВР личным составом | До 21.05.2024 | директор МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой |  |
| 2 | Провести занятия с личным составом администрации ПВР по отработке вопросов тренировки и мерам безопасности | До 21.05.2024 | директор МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой |  |
| III. Подготовка материально-технической базы |  |  |  |  |
| 1 | Проверить наличие инвентаря и оборудования, медицинского и другого имущества | До 12.10.2021 | директор МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой |  |
| IV. Подготовка района тренировки |  |  |  |  |
| 1 | Провести рекогносцировку прилегающей к ПВР территории | До 20.05.2024 | директор МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой |  |
| 2 | Оборудовать территорию и помещения ПВР необходимыми указателями, табличками, схемами. | до 21.05.2024 | директор МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой |  |
| V Практические мероприятия выполняемые в ходе проведения тренировки |  |  |  |  |
| 1 | Передача сигнала о начале тренировки в ЕДДС Островского района | 09.00 22.05.2024 | Руководитель тренировки |  |
| 2 | Оповещение привлекаемых к штабной тренировке участников | 09.05-09.15 22.05.2024 | директор МБУ дополнительного образования Дом детского творчества им К.И. Назаровой |  |
| 3 | Выполнение практических мероприятий по организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС населения, доставленного в ПВР | 10.05 – 11.40 22.05.2024 | Отдел МП, ГО и ЧС, СС торговли и питания, эвакокомиссия, администрация ПВР, НФГО |  |
| 4 | Отбой штабной тренировки | 11.40 22.05.2024 | Отдел МП, ГО и ЧС |  |
| 5 | Подведение итогов штабной тренировки | До 13.00 22.05.2024 | Руководитель тренировки |  |

Наименование и содержание вводных

Вводная №1 на 09.00 22 мая 2024 года

«О неблагоприятных метеорологических явлениях»

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в период с 05.00 21 мая до 02.00 22 мая на территории Псковской области ожидается  ненастная погода с сильными осадками в виде проливных дождей, усилением  северо-западного ветра  до 18-20 м/сек, с порывами до 22-25 м/сек.

Вводная № 2 на11.00 22 мая 2024 года

«О последствиях неблагоприятных природных явлений»

В результате прохождения циклона в ночь на 22 мая 2024 года, сопровождающегося сильным ветром 20-23м/с и  порывами до 25м/с,  с выпадением месячной нормы осадков , на  территории  Островского района  произошло частичное разрушение крыш частных домов и хозяйственных построек частного сектора и обрыв ЛЭП в Горайской и Островской волостях.

Текущая обстановка:

1.	В результате падения деревьев произошел обрыв ЛЭП:

= ВЛ 10кВ 216-05,  без электроэнергии остались:

(45 домов,  208 чел, в том числе 12 детей), 3 животноводческих фермы, социально-значимые объекты ( 3 магазина, 1 детский садик, котельнаая, водонасосная станция, МБОУ Крюковская средняя школа, Горайское отделение МБОУ «Крюковская средняя школа» . В эвакуации нуждаются 18 человек, в том числе 3 детей.

2. В результате сильного ветра до 23м/с и порывов до 25м/с в населенном пункте Городище по улице Советская произошло частичное разрушение крыш домов частного сектора и хозяйственных построек  (5 частных домов).

Образовались завалы деревьев.

В результате падения деревьев и частичного обрушения крыш получили травмы различной степени тяжести 11 человек, трое из которых         находятся в тяжелом состоянии. В эвакуации нуждаются 18 человек, в том числе 3 детей.

3. В г.п. Остров по улице Железнодорожной дом 6 произошел взрыв бытового газа, пожар и обрушение дома. Погибли 2 человека, 3 человека нуждаются в эвакуации.

  - ТАБЛИЦА CИГНАЛОВ

| № | - Наименование сигнала | - С о д е р ж а н и е с и г н а л а |
| --- | --- | --- |
|  | РАССВЕТ 100 | Начало ШТ |
|  | РАССВЕТ 200 | Информация о возникновении угрозы стихийного бедствия (катастрофы) |
|  | СКАЧОК 24 | Оперативный скачок на одни сутки |
|  | РАССВЕТ 300 | Информация о последствиях стихийного бедствия (катастрофы) |
|  | ЗАКАТ 500 | Окончание ШТ |